Приложение 2

**ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ИЗДАНИЯ СБОРНИКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название этапа | Дата | Ответственный исполнитель | Примечания |
| Подготовка текстов статей | 01.01.2021  –  15.04.2021 | Заведующие кафедрами, научные руководители | Приложение 1 |
| Прием статей, рекомендованных к опубликованию | 01.02.2021  –  15.04.2021 | Научные руководители | Принимаются *только* статьи, присылаемые научными руководителями |
| Редактирование, предпечатная подготовка статей | 01.02.2021  –  31.05.2021 | Отв. секретарь редколлегии, авторы статей |  |
| Издание сборника | 01.09.2021  –  29.10.2021 | Директор РИЦ |  |

Материалы, поступившие позднее 15.04.2021 или не удовлетворяющие требованиям к оформлению, редакция **не рассматривает**.